## 9.3
ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด) | [7 empty] | (1 ชุด : 1 โครงการ)
ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ | [8 empty] | วงเงิน | 68000000 |  | บาท
หน่วยดำเนินการ: สำนักงานเกษตรจังหวัด | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ นายสำพรต จันทร์หอม
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ | [5 empty] | หมายเลขโทรศัพท์ 081 - 9999793
(1) หลักการและเหตุผล
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดฯ : "ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ ยกระดับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน"
พื้นที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอำนาจเจริญ) เป็นแหล่งผลิต
ข้าวที่สำคัญของประเทศแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิซึ่งมีพื้นที่ปลูกกว่า 6.2 ล้านไร่ มีผลผลิตรวม 3.2 ล้านตัน มูลค่ากว่า 10,000
ล้านบาทต่อปี ระบบการผลิตข้าวของเกษตรกรปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ตุ้นทุนในการผลิตข้าวสูง ผลผลิตต่ำ การจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวยังไม่เหมาะสม คุณภาพผลผลิตยังไม่ได้มาตรฐานตรงตามมาตรฐานข้าวคุณภาพ เกษตรกรขาดความรู้และความสามารถ
ในการผลิตและการจัดการอย่างจริงจัง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ขาดการรวมกลุ่ม จึงเป็นอุปสรรคในการถ่ายทอดความรู้ ดังนั้น
การส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตข้าวหอมมะลิตามกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP) และนำเกษตรกรเข้าสู่ระบบ
การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยการกำหนดเขตพื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าวตามศักยภาพพื้นที่ (Zoning) และคัดเลือกเกษตรกรที่มี
ความพร้อมเพื่อดำเนินการทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพผลผลิตหรือการผลิตเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองความปลอดภัยด้านอาหาร GAP พืช
เพื่อให้ได้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพ ตรงตามพันธุ์ มีพันธุ์ปนไม่เกินร้อยละ 5 มีสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 คุณภาพการสีดีได้ปริมาณต้นข้าวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ไม่ปนเปื้อนสารพิษ ประการสำคัญ กระบวนงาน/กิจกรรมที่สำคัญตามที่กล่าว จะไปขับเคลื่อน,เชื่อมโยง
| แผนงาน | 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ GAP
| กลยุทธ์ | พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน GAP
| ตัวชี้วัด | 1. ผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี เฉลี่ยต่อไร่ 450 กิโลกรัม/ไร่
2. ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มข้าวหอมมะลิที่ได้ใบรับรองมาตรฐาน GAP (ร้อยละ 90)
เป้าประสงค์ - การเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด
| พันธกิจ | พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ
| วิสัยทัศน์ | ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ ยกระดับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างแรงจูงใจการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพ แข่งขันกับประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ทำให้ราคา
ข้าวหอมมะลิคุณภาพ มีเสถียรภาพ
(1.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ :
1. คุณภาพผลผลิตยังไม่เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานข้าวคุณภาพ
2. ต้นทุนการผลิตสูง
3. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
4. การนำความรู้ในการผลิตข้าวที่ถูกต้องตามหลักวิชาการไปใช้ในพื้นที่ยังไม่ถูกต้องและทั่งถึง
5. ผลผลิตต่อไร่ต่ำ
6. ราคาไม่มีเสถียรภาพไม่เป็นธรรม
7. การเชื่อมโยงตลาดไม่ทั่วถึง
1. การดำเนินการกิจกรรมกลุ่มทั้งด้านการผลิตและการตลาดส่วนใหญ่ยังเป็นลักษณะต่างคนต่างทำ ทำให้ไม่มีอำนาจ
(1.3) ความเร่งด่วน :……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1. เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ ตามกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
2. เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้สามารถแข่งขันด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
ด้านการบริหารจัดการ
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด | [10 empty] | ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
| þ | ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด
กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน GAP
(2.3) ลักษณะโครงการ
|  | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | [5 empty] | การพัฒนาสังคม |  |  |  | ด้านการบริหารจัดการ
|  | การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [9 empty] | ด้านการรักษาความมั่นคง
และความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
|  | โครงการเดิม |  |  |  | โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
|  | พัฒนา |  |  |  | ดำเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2553 สิ้นสุดปี กันยายน 2554
(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและ
อำนาจเจริญ)
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรและผู้บริโภคข้าวทั่วไป
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
|  | ตัวชี้วัด |  |  |  | หน่วยนับ |  | ปี 2554 |  | ปี 2555 |  | ปี 2556 |  | ปี 2557
| ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ |  |  |  |  | ร้อยละ |  | 80
ผลิตข้าวหอมมะลิได้ผลผลิต คุณภาพ
และมาตรฐานเพิ่มขึ้น
(4.2) ผลลัพธ์ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวหอมมะลิได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด
(4.3) ผลกระทบ :
(5) แนวทางการดำเนินงาน
1. การกำหนดเขตส่งเสริมการผลิตข้าวตามศักยภาพพื้นที่ (Zonning)
2. คัดเลือกเกษตรกร
3. ปรับปรุงบำรุงดิน
4. อบรมเจ้าหน้าที่
5. อบรมเกษตรกร
6. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7. การตรวจรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ
8. การแปรสภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพ
9. การเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพ
(6) วิธีการดำเนินงาน |  |  |  | ดำเนินการเอง |  |  |  | จ้างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ
|  | เงินงบประมาณ |  |  | เงินนอกงบประมาณ |  |  |  | รวม
|  | 68000000 |  |  | ............... |  |  |  | 68000000
|  | ................................. |  |  | .............................. |  |  |  | .................................
|  | ..................... |  |  | ................. |  |  |  | ......................
|  | 68000000 |  |  | .................. |  |  |  | 68000000
(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
หน่วย : บาท
รายการ |  |  |  |  | งบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น | [6 empty] | 68000000
งบดำเนินงาน | [6 empty] | 68000000
- งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน | [6 empty] | 9986340
ค่าใช้สอย | [6 empty] | 10435060
ค่าวัสดุ | [6 empty] | 47578600
- งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ
ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
|  | อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ | [10 empty] | ไม่มีประสบการณ์
(9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).............................................................................
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .......................................................................
ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ
|  | บุคลากรมีประสบการณ์ |  |  |  | ทั้งหมด |  |  | บางส่วน
|  | เครื่องมือดำเนินการ |  |  |  | มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
|  | เทคนิคในการบริหารจัดการ |  |  |  | มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด
-
(12) แนวทางแก้ไข : .........(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)
-
P
P
P
P
P
P
P
P

## รายละเอียดคำขอ
รายละเอียดคำของบประมาณ ปี 2554 จำแนกตามงบรายจ่าย
ที่ | งบรายจ่าย | คำขอตั้งปี 2554 (บาท) | คำอธิบาย
1 | งบดำเนินงาน | 68000000
1.1 | ค่าตอบแทน | 9986340
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 180600
| (2) ค่าตอบแทนการวิเคราะห์และจัดทำแผนที่ | 99720
ศักยภาพข้าวหอมมะลิ
| (3) ค่าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น | 9596520
| ค่าตอบแทนจัดเก็บข้อมูล | 34500
| (4) ค่าใช้จ่ายจัดทำข้อมูลเผยแพร่ | 75000
1.2 | ค่าใช้สอย (ระบุรายการ) | 10435060
| (1) ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 6009240
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง | 19200
| (3) ค่าพาหนะ | 1076000
| (4) ค่าที่พัก | 176000
| (5) ค่าจัดเตรียมสถานที่ | 117500
| (6)ค่าใช้จ่ายประชุมคณะทำงาน | 99500
| (7)ค่าจ้างทำระบบโปรแกรม Software | 90000
| (8) อำนวยการ | 2847620
1.3 | ค่าวัสดุ | 47578600
| (1) เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด | 3864000
| (2) เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ | 7935000
| (3) ปุ๋ย สูตร 16-16-8 | 16560000
| (4) ปุ๋ยสูตร 46-0-0 | 8280000
| (5) ค่าวัสดุฝึกอบรม | 460000
| (6) เอกสารประกอบการตรวจรับรองแปลง | 1035000
(GAP-01,02,03,04,05,06)
| (7) ถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร | 310500
| (8) พืชสมุนไพร | 69000
| (9) วัสดุการทำปุ๋ยหมัก | 115000
| (10) กากน้ำตาล | 368000
| (11) ค่าวัสดุอุปกรณ์การประชุม | 516400
| (12)ค่าแบบจัดเก็บข้อมูล | 20700
| (13)ค่าใช้จ่ายการจัดทำเอกสารและ Software | 45000
| (14)ค่าชุดเครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิ | 8000000

## แผนการดำเนินงาน
วิธีการดำเนินการ แผนการดำเนินการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1. วิธีการ
|  | R ดำเนินการเอง |  |  | £ จ้างเหมา
2. แผนการดำเนินการ
กิจกรรม | หน่วยนับ | แผนการดำเนินงาน
|  | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1. การกำหนดเขตส่งเสริมการผลิตข้าวตาม | คน | 25 |  | 25 | 25 | 25
ศักยภาพพื้นที่ (Zoning)
2. อบรม | คน | 6600 | 6600 | 6600
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต | คน | 6600 | 6600 | 6600
4. การตรวจรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ | แปลง | 6600 |  | 6600 | 6600 | 6600
5. การจัดทำทะเบียนเกษตรกรและฐาน | แปลง | 6600 |  |  | 6600
ข้อมูลข้าวหอมมะลิคุณภาพ
6 . อำนวยการ | อำเภอ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม | หน่วยนับ | แผนการดำเนินงาน
|  | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1. การกำหนดเขตส่งเสริมการผลิตข้าวตาม | บาท | 506260 | 506260
ศักยภาพพื้นที่ (Zoning)
2. อบรม | บาท | 8154400 |  | 8154400
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต | บาท | 37570500 |  | 37570500
4. การตรวจรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ | บาท | 18631520 | 691740 | 3350000 | 4069440 | 2451340
5. การจัดทำทะเบียนเกษตรกรและฐาน | แปลง | 289700 | 289700
ข้อมูลข้าวหอมมะลิคุณภาพ
5. อำนวยการ | บาท | 2847620 | 530000 | 1907120 | 313840 | 149660
รวม |  | 68000000 | 2017700 | 50982020 | 4383280 | 2601000
ชื่อโครงการ ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ
1

## แจงรายละเอียด
การแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ชื่อโครงการ ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ
งบประมาณ 68,000,000 บาท |  |  |  | 68000000
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัด
กิจกรรม | เป้าหมาย | หน่วยวัด | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | เดิม | ลด | อุบล | ศรีสะเกษ | ยโสธร | อำนาจ
1. การกำหนดเขตส่งเสริมการผลิตข้าวตามศักยภาพพื้นที่ (Zoning) |  |  | 506260 |  | 540500 | 34240 | 292090 | 115450 | 78300 | 54660 | 540500
1.1 ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะทำงาน
- ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะทำงาน 25 คนๆ ละ | 25 | คน | 8000 |  |  | 320
2 ครั้งๆ ละ 160 บาท
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย 25 คนๆ ละ 2 วันๆละ 1,000 บาท | 25 | คน | 50000 |  |  | 2000
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 25 คนๆละ 2 ชุดๆละ 100 บาท | 25 | คน | 5000 |  |  | 200
1.2 ค่าใช้จ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล | [5 empty] | 1000
ของเจ้าหน้าที่
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 16 คนๆละ 4 วันๆละ 160 บาท | 16 | คน | 10240 |  |  | 640
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ 16 คนๆละ 1,000 บาท 4 วัน | 16 | คน | 64000 |  |  | 4000
- ค่าจัดทำเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่ 16 ชุดๆละ 100 บาท | 16 | ชุด | 1600 |  |  | 100
1.3 ค่าใช้จ่ายการสำรวจจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลระดับพื้นที่
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 16 คนๆละ 5 วันๆละ 240 บาท | 16 | คน | 19200 |  |  | 1200
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ 16 คนๆละ 1,000 บาท 5 วัน | 16 | คน | 80000 |  |  | 5000
1.4 ค่าใช้จ่ายการวิเคราะห์ประมวลผลและจัดทำแผนที่ศักยภาพข้าว
หอมมะลิ 4 จังหวัด
- ค่าตอบแทนการวิเคราะห์และจัดทำแผนที่ศักยภาพข้าวหอมมะลิ
GIS ระดับตำบลในรูปแบบ Map Digital 554 คน จำนวน 1 วัน | 554 | คน | 99720 |  |  | 180
1.5 ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่และ CD
- ค่าใช้จ่ายจัดทำข้อมูลเผยแพร่ 75 คน ๆจำนวน 1 วันๆละ 1,000 บาท | 75 | คน | 75000 |  |  | 1000
1.6 ค่าใช้จ่ายการอบรมระบบศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ
- ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้อบรม 100 คนๆ ละ 160 บาท | 100 | คน | 16000 |  |  | 160
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย สำหรับผู้เข้าอบรม 100 คนๆละ 600 บาท | 100 | คน | 60000 |  |  | 600
- ค่าจัดเตรียมสถานที่ 1 ครั้งๆละ 2,500 บาท | 1 | ครั้ง | 2500 |  |  | 2500
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม 100 ชุดๆละ 150 บาท | 100 | ชุด | 15000 |  |  | 150
2. ปรับปรุงบำรุงดิน |  |  | 4795500 |  |  |  | 2283750 | 1957500 | 1305000 | 978750 | 6525000
2.3 สนับสนุนเมล็ดพืชปุ๋ยสดเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน(ถั่วพุ่ม) |  |  | 3864000 | - สนง.พัฒนา
จำนวน 230 กลุ่มๆละ 600 ก.ก.ๆละ 28 บาท | 138000 | ก.ก. | 3864000 | ที่ดิน | 28
2.4 สนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร |  |  | 931500 | - สนง.เกษตร |  | 100
- ถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร จำนวน 3 ถังต่อกลุ่ม | 690 | ถัง | 310500 | จังหวัด | 450
จำนวน 690 ถังๆละ 450 บาท |  |  |  | - สนง.พัฒนา |  | 625
- พืชสมุนไพร จำนวน 2 ถังๆละ 150 บาท กลุ่มๆละ 300 บาท | 230 | กลุ่ม | 69000 | ที่ดิน | 300
- วัสดุการทำปุ๋ยหมัก 500 บาทต่อกลุ่ม จำนวน 230 กลุ่ม | 230 | กลุ่ม | 115000 |  | 500 | 13000 | 287400 | 248400 | 170400 | 131400 | 837600
- กากน้ำตาล จำนวน 160 ก.ก.ต่อกลุ่ม จำนวน | 36800 | ก.ก. | 368000 |  | 10 | เกิน
36,800 ก.ก. ๆละ 10 บาท | [5 empty] | 981900 |  | 568800
- ค่าตอบแทนวิทยากร 300 บาทต่อกลุ่ม จำนวน 230 กลุ่ม | 230 | กลุ่ม | 69000 |  | 300 | 600 |  | 1137600
[6 empty] | 200 |  | #REF!
3. อบรมเจ้าหน้าที่ |  |  | 982400 |  |  | 600 |  | #REF!
1) อบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตรวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ | [5 empty] | 200 |  | #REF!
โรงเรียนเกษตรกรหลักสูตร 2 วัน | [5 empty] | 400
1. ค่าอาหารผู้เข้าอบรม 4 มื้อๆละ 150 บาท/คน/วัน 2 วัน | 220 | คน | 264000 |  |  | 300
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม 4 ครั้งๆละ 50 บาท | 220 | คน | 44000 |  |  | 100
3. ค่าที่พักผู้เข้าอบรม 1 คืนๆละ 400 บาท/คน | 220 | คน | 88000 |  |  | 600
4. ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าอบรม 220 คนๆ ละ 300 บาท | 220 | คน | 66000 |  | เดิม | เกิน | 3622500 | 3105000 | 2070000 | 1552500 | 10350000
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม จำนวน 220 คนๆ 100 บาท | 220 | คน | 22000 |  | 8444400 | -1272400 |  | 3105000
6. ค่าวิทยากร จำนวน 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท | 12 | ชั่วโมง | 7200 |  |  | 150
2) อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น | [5 empty] | 100
หลักสูตร 2 วัน
1. ค่าอาหารผู้เข้าอบรม 4 มื้อๆละ 150 บาท/คน/วัน 2 วัน | 220 | คน | 264000 |  |  | 80
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม 4 ครั้งๆละ 50 บาท | 220 | คน | 44000 |  |  | 600
3. ค่าที่พักผู้เข้าอบรม 1 คืนๆละ 400 บาท/คน | 220 | คน | 88000
4. ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าอบรม 300 คนๆ ละ 220 บาท | 220 | คน | 66000
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม จำนวน 220 คนๆ 100 บาท | 220 | คน | 22000 |  |  | 100
6. ค่าวิทยากร จำนวน 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท | 12 | ชั่วโมง | 7200 |  |  | 60
4. อบรมเกษตรกร |  |  | 7172000
1) อบรมอาสาสมัครเกษตรกร (GAP อาสา) 1 วัน | [5 empty] | 100
- ค่าอาหารจำนวน 460 คน คนละ 150 บาท | 460 | คน | 69000 |  | 150 | 60
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกรจำนวน 460 คน | 460 | คน | 46000 |  | 100 | 5000
คนละ 100 บาท | [5 empty] | 600 |  | 434400
- ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 460 คนๆ ละ 80 บาท | 460 | คน | 36800 |  | 80
- ค่าวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 4 จุด | 24 | ชั่วโมง | 14400 |  | 600 | 600
2) อบรมกลุ่ม เครือข่ายเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
2.1 อบรมเตรียมความพร้อมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร | [5 empty] | 2000
- ค่าอาหารจำนวน 6,900 คน คนละ 100 บาท | 6900 | คน | 690000 |  | 100 |  | 18742500 | 16065000 | 10710000 | 8032500 | 53550000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกรจำนวน 6,900 คน | 6900 | คน | 414000 |  | 60 | 7935000 | 6900 | 1150
คนละ 60 บาท | [5 empty] | 24840000 | 6900 | 3600
- ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายจำนวน 6,900 คนๆ ละ 100 บาท | 6900 | คน | 690000 |  | 100 | 8280000 | 6900 | 1200
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม จำนวน 6,900 คนๆ 60 บาท | 6900 | คน | 414000 |  | 60 |  | 4567500 | 3915000 | 2610000 | 1957500 | 13050000
- ค่าจัดเตรียมสถานที่ จำนวน 23 ครั้งๆละ 5,000 บาท | 23 | ครั้ง | 115000 |  | 5000 | 150
- ค่าวิทยากร จำนวน 23 วันๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท | 138 | ชั่วโมง | 82800 |  | 600
2.2 อบรมกลุ่ม เครือข่ายเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
- ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกร จำนวน 6,900 คน | 6900 | ราย | 4140000 |  | 600 | 200
คนละ 100 บาท จำนวน 6 ครั้ง | [5 empty] | 100 | เกิน
- ค่าวัสดุฝึกอบรมจำนวน 230 กลุ่มๆ ละ 2,000 บาท | 230 | กลุ่ม | 460000 |  | 2000 | 1000 | 7524520 | 9000
5. สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | 32775000 |  |  | 760
- เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคนละ 10 ไร่ๆ ละ 5 ก.ก.ๆ ละ 23 บาท | 6,900/1,150 | ราย/บาท | 7935000 |  | 6900 | 1150
- ปุ๋ยรองพื้นสูตร 16-16-8 คนละ 100 ก.ก.ๆ ละ 24 บาท | 6,900/2,400 | ราย/บาท | 16560000 |  | 6900 | 3600 |  | 1035000
- ปุ๋ยแต่งหน้าสูตร 46-0-0 คนละ 10 ไร่ๆ ละ 5 ก.ก.ๆ ละ 24 บาท | 6,900/1,200 | ราย/บาท | 8280000 |  | 6900 | 1200
6. การตรวจรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ |  |  | 18631520
1) เอกสารประกอบการตรวจรับรองแปลง (GAP-01,02,03,04,05,06) | 6900 | ชุด | 1035000 |  |  | 150 |  | 1380000
จำนวน 6,900 ชุดๆ ละ 150 บาท | [7 empty] | 690000
2)ชุดเครื่องตรวจคุณภาพข้าวหอมมะลิ จำนวน 4 ชุด ๆละ 2,000,000 บาท | 4 | ชุด | 8000000
3) ค่าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น | [5 empty] | 3000 |  | 7517520
- เจ้าหน้าที่ปรึกษาระดับอำเภอ จำนวน 6,900 แปลงๆ ละ 200 บาท | 6900 | แปลง | 1380000 |  |  |  |  | 10622520
- อาสาสมัครเกษตร GAP จำนวน 6,900 แปลงๆ ละ 100 บาท | 6900 | แปลง | 690000 |  |  | 3000
3) ค่าตรวจรับรองแปลง GAP ข้าวหอมมะลิ (Inspector, ผู้ช่วย) | 6900 | แปลง/บาท | 7526520
- ค่าตรวจแปลงจำนวน 3 ครั้งๆ ละ 760 บาท | 6900 | แปลง | 5244000 |  |  | 3000
- ค่าจ้างผู้ช่วยผู้ตรวจแปลง เกษตรกร 25 ราย ต่อผู้ช่วย 1 ราย | 276 | แปลง | 74520 |  | 270
ช่วยตรวจ 3 ครั้ง | [6 empty] | 1286600 | 1102800 | 919000 | 367600
- ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง ข้าวปนเฉพาะแปลงที่ผ่าน | 6900 | แปลง | 1380000 |  | 200
จำนวน 6,900 แปลงๆ ละ 200 บาท | [6 empty] | 35305680 | 29226870 | 20129180 | 15338270
- ค่าวิเคราะห์สารเคมีในเมล็ดข้าวกลุ่ม organophosphat สุ่ม 0.1 % | 69 | แปลง | 207000 |  | 3000
จำนวน 69 แปลงๆ ละ 3,000 บาท
- ค่าวิเคราะห์สารเคมีในเมล็ดข้าวกลุ่ม organchlorine สุ่ม 0.1 % | 69 | แปลง | 207000 |  | 3000
จำนวน 69 แปลงๆ ละ 3,000 บาท | [11 empty] | 1035000
- ค่าวิเคราะห์สารเคมีในดินและน้ำกลุ่ม organophosphat สุ่ม 0.1 % | 69 | แปลง | 207000 |  | 3000 | #REF!
จำนวน 69 แปลงๆ ละ 3,000 บาท
- ค่าวิเคราะห์สารเคมีในดินและน้ำกลุ่ม organchlorine สุ่ม 0.1 % | 69 | แปลง | 207000 |  | 3000 |  | 100000000 |  |  |  |  | 1380000
จำนวน 69 แปลงๆ ละ 3,000 บาท | [6 empty] | -32000000 | 99700000 |  |  |  | 690000
7. การจัดทำทะเบียนเกษตรกรและฐานข้อมูลข้าวหอมมะลิ |  |  | 289700 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) ค่าใช้จ่ายประชุมคณะทำงาน จำนวน 40 คนๆ ละ 3 ครั้งๆ ละ | 120 | ครั้ง | 18000 |  |  | 150 | [5 empty] | 5244000
150 บาท | [11 empty] | 74520
2) ค่าใช้จ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล | 25 | คน | 27500 |  |  | 1100
ข้าวหอมมะลิเบื้องต้น จำนวน 25 คนๆ ละ 1 ครั้ง | [11 empty] | 1380000
3) ค่าจ้างทำระบบโปรแกรม Software สำหรับบันทึกและประมวลผล | 1 | ระบบ | 90000 |  |  | 90000
ข้อมูล จำนวน 1 ระบบ | [11 empty] | 198000
4) ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูล
- แบบจัดเก็บข้อมูล จำนวน 6,900 ชุดๆ ละ 3 บาท | 6900 | ชุด | 20700 |  | 6900 | 3 | [5 empty] | 207000
- ค่าตอบแทน จำนวน 6,900 ชุดๆ ละ 5 บาท | 6900 | ชุด | 34500 |  | 6900 | 5
5) อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ จำนวน 1 วันๆ ละ 45 คน | 45 | คน | 54000 |  |  | 1200 | [5 empty] | 207000
คนละ 1,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการจัดทำเอกสารและ Software ข้อมูลเผยแพร่ | 1 | ชุด | 45000 |  |  | 45000 | [5 empty] | 207000
จำนวน 1 ชุด | [6 empty] | 35 | 30 | 25 | 10 |  | 10622520
8. งบอำนวยการ | 4 | จังหวัด | 2847620
[6 empty] | 3676000 | 35676000
รวม |  |  | 68000000
|  |  | 68000000 | 0
0
0
200000
100000
300000
68000000